## Лист1
УТВЕРЖДЕН решением избирательной комиссии Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 19.06.2020 № 3/8
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа муниципального образованя
|  | День голосования |  |  | 2020-09-13
Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов
2020-06-18
Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
2020-06-22
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители
Избирательные участки
1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 19 Закона Новосибирской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области", далее- Закон области) | Не позднее |  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселенипя – глава местной администрации поселения
2020-08-03
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)
Списки избирателей
2. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (далее - ТИК) (ч. 8 ст. 16 Закона области) | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей
3. | Составление списков избирателей с использованием ГАС "Выборы" отдельно по каждому избирательному участку (ч.ч. 1, 9 ст. 16 Закона области) | Не позднее |  | Избирательная комиссия муниципального образования (далее - ИКМО) совместно с ТИК
2020-09-01
(не позднее чем за 11 дней до дня голосования)
4. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям (далее - УИК) первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка (ч. 14 ст. 16 Закона области) | Не позднее |  | ИКМО
2020-09-02
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (ч. 16 ст. 16 Закона области) | С | 2020-09-02 | УИК
(за 10 дней до дня голосования)
6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (ч. 15 ст. 16 Закона области) | Не позднее |  | Председатель, секретарь УИК
2020-09-12
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
7. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 14 ст. 16 Закона области) | Не позднее |  | Председатель УИК
2020-09-12
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)
Избирательные объединения
8 | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объеденений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О плитических партиях" и Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" принимать участие в выборах в качестве избирательных объеденений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, опубликование этого списка в муниципальных переодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направление указанного списка в ИКМО (ч. 2 ст. 31 Закона области) | Не позднее |  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области
2020-06-25
(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
Выдвижение и регистрация кандидатов
9. | Выдвижение кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 4 ст. 34 Закона области) | С | 2020-06-23 | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
(после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
10. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов, представляемых при выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 4 ст. 35, ч.ч. 6, 13 ст. 38 Закона области) | Незамедлительно после приема документов |  | ИКМО, ОИК
11. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (ч. 6 ст. 38 Закона области) | В течение трёх дней со дня приёма документов |  | ИКМО
12. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов, либо копии решения об отказе в заверении списка с указанием даты выдачи, часа и минут (ч. 6 ст. 38 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов, либо об отказе в заверении списка кандидатов |  | ИКМО
13. | Направление в соответствующую ОИК копии решения о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копиями заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из списка), копиями заявлений кандидатов в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и копией решения соответствующего органа избирательного объеденения о выдвижении кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу списком (ч. 10 ст. 38 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов |  | ИКМО
14. | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с Законом области (ч. 14 ст. 41 Закона области) | Сразу после выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  | ОИК
15. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (п. 1.6 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 13.05.2015 № 63/464-5 (в ред. от 04.06.2020) (далее- Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | В течении трех дней после представления в комиссию документов на регистрацию уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | ОИК
16. | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (п. 1.6 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Незамедлительно после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | ОИК
17. | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (ч. 1 ст. 39 Закона области) | Начинается со дня, следующего за днем получения уведомления ОИК о выдвижении кандидата и представлении документов в порядке, предусмотренном ст. 35 Закона области |  | Кандидаты
18. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 2 ст. 39 Закона области) | Начинается со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидаты
19. | Подача в ИКМО и соответствующие ОИК письменного уведомления об изменении с согласия кандидата одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут (ч. 5 ст. 36 Закона области) | Не позднее |  | Избирательное объединение
2020-07-09
(не позднее чем за 65 дней до дня голосования)
20. | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата (ч.ч. 1, 1.1 ст. 40 Закона области) | Не позднее 18.00 часов |  | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объеденений
2020-07-22
(не позднее чем за 52 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени)
21. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов и заявленного количества подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч. 3 ст. 40 Закона области) | После приема документов для регистрации кандидата |  | ОИК
22. | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу требованиям Закона области, а также, в случае сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч.ч. 1, 2 ст. 41 Закона области) | Рекомендуется в течение 6 дней со дня представления документов для регистрации |  | ОИК
23. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено Законом области, или несоблюдения требований Закона области к оформлению документов ( ч. 1 ст. 41 Закона области) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ОИК
24. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (ч. 13 ст. 41 Закона области) | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ОИК
25. | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей) (ч. 1 ст. 41 Закона области) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидаты, избирательные объединения
26. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч.1 ст. 42 Закона области) | В течении 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | ОИК
27. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации (ч. 6 ст. 42 Закона области) | В течение 1 суток с момента принятия решения |  | ОИК
28. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации (ч. 13 ст. 42 Закона области) | После принятия решения о регистрации кандидата |  | ОИК
29. | Установление объема сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, для передачи в средства массовой информации (ч. 14 ст. 42 Закона области) | До начала регистрации кандидатов |  | ИКМО
30. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 14 ст. 42 Закона области) | В течение 48 часов с момента регистрации кандидатов |  | ОИК
31. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 19 ст. 42 Закона области) | Не позднее |  | Кандидаты, выдвинутые непосредственно
2020-09-07
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования)
при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее
2020-09-11
(не позднее, чем за 1 день до дня голосования)
32. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 21 ст. 42 Закона области) | Не позднее |  | Избирательные объединения
2020-09-07
(не позднее чем за 5 дней до дня голосования)
33. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, подавшего заявление о снятие своей кандидатуры или отозванного избирательным объединением (ч.ч. 19, 21 ст. 42 Закона области) | В течение одних суток со дня получения соответствующего заявления кандидата или избирательного объединения |  | ОИК
Статус кандидатов
34. | Представление в ОИК заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 44 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
35. | Назначение доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 46 Закона области) | После выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  | Кандидаты
36. | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостверений (ч.ч. 2, 4 ст. 46 Закона области) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самих граждан о согласии быть доверенным лицами |  | ОИК
Информирование избирателей и предвыборная агитация
37. | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 6. ст. 50 Закона области) | Не позднее |  | Управление Роскомнадзора по Сибирскому Федеральному округу
2020-07-02
(не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
38. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 5 ст. 50 Закона области) | Не позднее |  | ИКМО
2020-07-07
(не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
39. | Агитационный период для избирательного объединения (ч. 1 ст. 52 Закона области) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и |  | Избирательные объединения
до 00.00 часов
2020-09-12
40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (ч. 1 ст. 52 Закона области) | Со дня представления кандидатом в соответствующую ОИК заявления о согласии балотироваться, а в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 38 Закона области, - со дня представления в соответствующую ОИК документов, предусмотренных в указанной части и |  | Кандидаты
до 00.00 часов
2020-09-12
41. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 52 Закона области) | с | 2020-08-15 | Зарегистрированные кандидаты
до 00.00 часов
2020-09-12
(проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
42. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времни, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ИКМО этих сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитациооных материалов в сетевом издании (ч. 6 ст. 53 Закона области) | Не позднее |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий
2020-07-22
(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
43. | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены ИКМО (ч. 8 ст. 53 Закона области) | Не позднее |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности
2020-09-23
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
44. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 53 Закона области) | Не менее 3 лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий
45. | Рассмотрение заявки на предоставление помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъктов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 %, для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 5 ст. 56 Закона области) | В течении 3 дней со дня подачи заявки зарегистрированным кандидатом |  | Собственник, владелец помещения
46. | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 56 Закона области) | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, указанного в п.45 настоящего календарного плана
47. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения агитационного публичного мероприятия, или доведение этой информации до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом (ч. 4.1 ст. 56 Закона области) | В течение 2 суток с момента получения уведомления |  | ИКМО
48. | Опубликование и представление в ИКМО сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 57 Закона области) | Не позднее |  | Организации, индивидуальные предприниматели
2020-07-22
(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
49. | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда (ч. 4 ст. 57 Закона области) | До начала распространения соответствующих агитационных материалов |  | Кандидат
50. | Выделение специльных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 57 Закона области) | Не позднее |  | Органы местного самоуправления по предложению ОИК
2020-08-13
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
51. | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, не менее чем в одном муниципальном переодическом печатном издании, размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ч. 11 ст. 51 Закона области) | Не позднее |  | Политическая партия
2020-09-02
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
52. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определеным кругом лиц (включая сеть "Интернет") (ч. 3 ст. 49 Закона области) | С | 2020-09-08 | Редакции средств массовой информации, граждане и организации
|  | по | 2020-09-13
(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования)
53. | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекомуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определеным кругом лиц (включая сеть "Интернет") (ч. 7 ст. 48 Закона области) | 2020-09-13 |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации
до 20 часов местного времени
(в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа)
54. | Запрет на рекламу, в том числе оплаченную за счет средств соответствующего избирательного фонда, коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч. 4 ст. 58 Закона области) | 2020-09-12 |  | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица
|  | и | 2020-09-13
(в день голосования и в день, предшествующий дню голосования)
Финансирование выборов
55. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, и обучением организаторов выборов и избирателей (ч. 1 ст. 59 Закона области) | Не позднее |  | Органы местного самоуправления
2020-07-01
(не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов)
56. | Создание избирательного фонда кандидата (ч. 1 ст. 60 Закона области) | После письменного уведомления соответствующей ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации в ОИК |  | Кандидат
57. | Возврат пожертвований жертвователю с указанием причины возврата, если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением требований, предусмотренных Законом области (ч. 7 ст. 60 Закона области) | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты
58. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета (ч. 7 ст. 60 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты
59. | Предоставление соответствующей избирательной комиссии, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата (ч. 10 ст. 62 Закона области) | Переодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата |  | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России"
60. | Предоставление соответствующей избирательной комиссии, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 10 ст. 62 Закона области) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно, со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии, требования кандидата |  | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России"
61. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 11 ст. 62 Закона области) | Переодически до дня голосования в соответствии с решением ИКМО |  | ОИК
62. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 11 ст. 62 Закона области) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений |  | Редакции муниципальных переодических печатных изданий
63. | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечеслении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 16 ст. 62 Закона области) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
64. | Направление в Избирательную комиссию Новосибирской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств в объеме, установленном постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 09.06.2015 № 67/531-5 (ч. 13 ст. 60 Закона области) | 2020-08-28 |  | ИКМО
2020-09-07
(дважды: за 15 и 5 дней до дня голосования)
65. | Представление в ОИК первого финансового отчета (ч. 12 ст. 62 Закона области) | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  | Кандидаты
66. | Представление в ОИК итогового финансового отчета, за исключением случая, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 1 статьи 60 Закона области (ч. 12 ст. 62 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты
67. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 13 ст. 62 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов кандидатов |  | ОИК
68. | Представление в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 5 ст. 59 Закона области) | Не позднее |  | УИК
2020-09-23
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
69. | Представление в ИКМО отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 7 ст. 59 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | ОИК
70. | Представление в представительный орган финасового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 8 ст. 59 Закона области) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | ИКМО
71. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход соответствующего местного бюджета по письменному указанию соответствующей ИКМО, ОИК (ч. 2 ст. 62.1 Закона области) | С |  | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России"
2020-11-12
(по истечении 60 дней со дня голосования)
Голосование и определение результатов выборов
72. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 65 Закона области) | Не позднее |  | ИКМО
2020-08-23
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
73. | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 4 ст. 65 Закона области) | Не позднее |  | ОИК
2020-08-23
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
74. | Изготовление избирательных бюллетеней по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 2 ст. 65 Закона области) | Рекомендуется не позднее |  | Полиграфическая организация
2020-08-26
(по решению ИКМО)
75. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией (ч. 13 ст. 65 Закона области) | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | ИКМО
76. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 66 Закона области) | Не позднее |  | УИК
2020-09-02
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
77. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям в количестве, достаточном для проведения досрочного голосования (ч. 15 ст. 65 Закона области) | не позднее |  | ИКМО
2020-08-31
(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования)
78. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 15 ст. 65 Закона области) | Не позднее |  | ИКМО
2020-09-11
(не позднее чем за один день до дня голосования)
79. | Проведение досрочного голосования в помещении соответствующей УИК (ч.ч. 1, 2 ст. 67.1 Закона области) | С | 2020-09-02 | УИК
|  | по | 2020-09-12
не менее 4 часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16.00 часов по местному времени) и в выходные дни (не ранее чем за 10 дней до дня голосования)
80. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в ИКМО, в ТИК (ч. 8 ст. 67.1 Закона области) | 2020-09-12 |  | УИК, ИКМО
в 16.00 часов по местному времени
(после завершения времени досрочного голосования, в 16.00 часов по местному времени)
81. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 66 Закона области) | 2020-09-13 |  | УИК
с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени
82. | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч.ч. 2, 5 ст. 68 Закона области) | С | 2020-09-03 | Избиратели
до 14.00 часов
2020-09-13
(в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования)
83. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИКМО, о чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт (ч. 21 ст. 65 Закона области) | 2020-09-13 |  | ИКМО
после 20.00 часов
(в день голосования после окончания времени голосования)
84. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ОИК, о чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт (ч. 21 ст. 65 Закона области) | 2020-09-13 |  | ОИК
после 20.00 часов
(в день голосования после окончания времени голосования)
85. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в УИК (ч. 21 ст. 65, ч. 3 ст. 70 Закона области) | 2020-09-13 |  | УИК
после 20.00 часов
(в день голосования после окончания времени голосования)
86. | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 70 Закона области) | 2020-09-13 |  | УИК
после 20.00 часов
(начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования)
87. | Подписание протокола УИК об итогах голосования (ч. 27 ст. 70 Закона области) | На итоговом заседании УИК |  | Члены УИК с правом решающего голоса
88. | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (ч. 30 ст. 70 Закона области) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | УИК
89. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ОИК (ч. 31 ст. 70 Закона области) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Председатель или секретарь УИК либо иной член УИК с правом решающего голоса по поручению председателя УИК
90. | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 72 Закона области) | Не позднее |  | ОИК
2020-09-21
(не позднее чем через 7 дней после дня голосования)
91. | Направление первого экземпляра протокола ОИК о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с приобщенными документами в ИКМО (ч. 16 ст. 72 Закона области) | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов, сводной таблицы о результатах выборов и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | ОИК
92. | Установление общих результатов выборов (ч. 1 ст. 77 Закона области) | Не позднее |  | ИКМО
2020-09-28
(не позднее чем через 2 недели после дня голосования)
93. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, об избрании (ч. 1 ст. 80 Закона области) | Незамедлительно после определения результатов выборов |  | ОИК
94. | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 80 Закона области) | В пятидневный срок со дня получения извещения ОИК об избрании депутатом |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования
95. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации (ч. 2 ст. 81 Закона области) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ОИК
96. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, в средствах массовой информации (ч. 3 ст. 81 Закона области) | Не позднее |  | ОИК
2020-10-13
(не позднее чем через один месяц со дня голосования)
97. | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании депутатом (ч. 4 ст. 80 Закона области) | Не позднее чем через три дня после официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | ОИК
98. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, с данными содержащимися в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 81 Закона области) | Не позднее |  | ИКМО
2020-11-12
(в течение двух месяцев со дня голосования)